## Product Backlog
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | Acceptance Criteria | PRIORITY | SKS | Estimasi Waktu (Jam)
User Story #1 Penulis
US1101 | Sebagai penulis individu, saya ingin form pengajuan penerbitan buku saya memiliki panduan yang jelas tentang langkah-langkahnya, biaya yang terlibat, dan template naskah yang harus dipenuhi, sehingga saya dapat memahami prosesnya dan mempersiapkan pengajuan dengan benar. | 1. Penulis mengisi form pengajuan dengan panduan step-by-step yang jelas. | High |  | 16
2. Penulis memahami rincian detail biaya penerbitan yang ditampilkan secara transparan.
3. Penulis dapat mengunduh template lengkap dalam format PDF.
4. Form memberikan indikasi suatu peristiwa terjadi jika ada data yang belum lengkap atau tidak valid.
US1102 | Sebagai penulis yang ingin berkolaborasi, saya ingin dapat melihat daftar buku kolaborasi yang tersedia, deskripsi proyek, bab yang masih tersedia, sehingga saya dapat memilih proyek yang sesuai dengan minat dan keahlian saya. | 1. Penulis melihat daftar buku kolaborasi yang dapat difilter berdasarkan genre dan kategori. | High |  | 16
2. Penulis membaca deskripsi secara menyeluruh tentang konsep dan arah setiap proyek kolaborasi.
3. Penulis mengetahui bab mana saja yang tersedia untuk kontribusi.
US1103 | Sebagai penulis individu, saya ingin dapat mengunggah naskah buku saya dalam berbagai format (*.docx, *.pdf) dan melihat pratinjaunya sebelum mengirimkannya untuk diterbitkan, sehingga saya dapat memastikan formatnya benar dan sesuai dengan harapan saya. | 1. Penulis dapat mengunggah file dalam format *.docx, *.pdf. | High |  | 24
2. Penulis dapat melihat pratinjau naskah sebelum pengiriman final.
3. Penulis menerima peringatan jika ada masalah format dalam dokumen.
US1104 | Sebagai penulis yang berkolaborasi, saya ingin dapat berkomunikasi dengan penulis lain yang terlibat dalam proyek yang sama melalui whatsapp, sehingga kami dapat berkoordinasi dan berbagi ide dengan mudah. | 1. Penulis dapat mengakses forum diskusi untuk proyek kolaborasi. | Medium |  | 24
2. Penulis dapat bertukar pesan langsung dengan penulis lain melalui grup whatsapp yang sudah di invite oleh admin.
US1105 | Sebagai penulis, saya ingin melihat status pengajuan buku saya (diterima, sedang diproses, membutuhkan revisi, diterbitkan), sehingga saya selalu mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan buku saya. |  | High |  | 16
1. Penulis dapat melihat status terkini setiap pengajuan buku di dashboard.
2. Penulis dapat melihat riwayat perubahan status dengan detail waktu.
US1106 | Sebagai penulis, saya ingin dapat melihat daftar buku yang telah saya terbitkan atau kontribusikan di dashboard akun saya, sehingga saya dapat melacak karya saya dengan mudah. | 1. Penulis melihat daftar buku yang telah diterbitkan atau dikontribusikan. | High |  | 16
2. Penulis melihat status setiap buku.
3. Penulis melihat statistik dasar (pembaca, rating).
4. Penulis dapat mengakses halaman detail buku.
User Story #2 Pembeli
US2101 | Sebagai pembeli yang ingin mencari buku, saya ingin tampilan katalog buku mudah dinavigasi, responsif, dan dilengkapi dengan fitur pencarian yang akurat berdasarkan judul, penulis, kategori, atau kata kunci, sehingga saya dapat dengan cepat menemukan buku yang saya cari. | 1. Pembeli dapat menjelajahi katalog dengan tampilan yang responsif di berbagai perangkat. | High |  | 24
2. Pembeli dapat mencari buku berdasarkan judul, penulis, kategori.
3. Hasil pencarian menampilkan buku yang paling relevan di bagian atas.
4. Pembeli dapat memfilter dan mengurutkan hasil pencarian (relevansi, tanggal publikasi, popularitas, rating).
US2102 | Sebagai pembeli, saya ingin melihat detail buku (sinopsis, jumlah halaman, tanggal terbit) sebelum memutuskan untuk membaca atau membeli, sehingga saya dapat membuat keputusan yang tepat. | 1. Pembeli melihat halaman detail buku dengan informasi lengkap dan terstruktur. | High |  | 16
2. Pembeli membaca sinopsis buku dengan format yang mudah dibaca.
3. Pembeli melihat informasi teknis buku (jumlah halaman, tanggal terbit, format).
US2103 | Sebagai pembeli, saya ingin membeli buku dalam bentuk "Buku dan "E-book" | 1. Pembeli saat pesan buku yang diinginkan memperoleh opsi "Buku atau E-book" | High |  | 16
User Story #3 Akun Penulis & Pembeli
US3101 | Sebagai Penulis & Pembeli yang terdaftar, saya ingin dapat mengakses dan memperbarui informasi profil saya (nama, email, kata sandi, No. HP) dengan mudah dan aman, sehingga saya dapat memastikan informasi saya akurat dan tetap mendapatkan informasi yang relevan. | 1. Penulis & Pembelidapat mengakses halaman profil dari menu navigasi utama. | High |  | 16
2. Penulis & Pembeli dapat memperbarui informasi profil mereka.
3. Perubahan email atau kata sandi memerlukan verifikasi keamanan tambahan.
US3102 | Sebagai Penulis & Pembeli, saya ingin dashboard akun saya menampilkan fitur-fitur utama seperti halaman penerbitan buku dan katalog buku, sehingga saya dapat memulai proses penerbitan atau mencari buku dengan cepat. | 1. Penulis & Pembeli melihat fitur-fitur utama di dashboard. | Medium |  | 12
2. Dashboard memiliki layout yang dapat mengalihkan perhatian penulis dan pembeli untuk berpindah ke halaman penerbitan buku dan katalog buku .
3. Mudah berpindah ke halaman yang tersedia di dashboard.
4. Navigasi antar fitur-fitur utama mudah dan cepat.
US3103 | Sebagai Penulis & Pembeli, saya ingin bagian "Download" menyediakan template buku dalam berbagai format (*.docx, *.pdf) dan panduan penulisan yang mencakup tips tata bahasa, gaya penulisan, dan hak cipta, sehingga saya memiliki sumber daya yang lengkap untuk menulis dan menerbitkan buku berkualitas. | 1. Penulis & Pembeli dapat mendownload template buku dalam format *.docx, dan *.pdf. | Medium |  | 16
2. Penulis & Pembeli dapat mengakses panduan penulisan secara menyeluruh.
3. Penulis & Pembeli dapat membaca tips tata bahasa dan gaya penulisan.
4. Penulis & Pembeli mendapatkan informasi tentang hak cipta dan lisensi.
User Story #4 Akun Admin
US4101 | Sebagai admin, saya ingin dashboard menampilkan menu utama seperti jumlah member terdaftar, jumlah buku yang diterbitkan (individu dan kolaborasi), sehingga saya dapat memantau kinerja platform dan membuat keputusan berdasarkan data. | 1. Admin melihat dashboard dengan menu utama yang jelas dan mudah dibaca. 2. Data di-update secara berkala. 3. Admin dapat melihat data historis dengan rentang waktu yang dapat disesuaikan. | High |  | 24
US4102 | Sebagai admin, saya ingin dapat membuat, mengedit, dan menonaktifkan kode promo dengan mengatur persentase diskon, tanggal kedaluwarsa, dan batasan penggunaan, sehingga saya dapat menjalankan kampanye promosi yang efektif dan menarik lebih banyak pengguna. | 1. Admin dapat membuat, mengedit, dan menonaktifkan kode promo. 2. Admin dapat mengatur detail promo (persentase diskon, tanggal, batasan penggunaan). 3. Sistem memvalidasi data dan mencegah konflik antar promo. 4. Admin dapat melihat preview promo sebelum diaktifkan. | Medium |  | 20
US4103 | Sebagai admin, saya ingin dapat menambah, mengedit, dan menghapus buku (individu dan kolaborasi), mengelola judul, penulis, deskripsi, kategori, ISBN, dan mengatur status publikasi, sehingga saya dapat memelihara katalog buku yang akurat dan menarik. | 1. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus buku. 2. Admin dapat menggambarkan data dan pengelolaan informasi suatu buku 3. Admin dapat mengatur status publikasi. 4. Admin dapat melihat preview buku sebelum dipublikasikan. | High |  | 24
US4104 | Sebagai admin, saya ingin dapat menambah, mengedit peran member, melihat detail profil member, dan mengatur peran member (misalnya, editor, designer ), sehingga saya dapat mengelola pengguna platform dengan efektif dan memberikan akses yang sesuai. | 1. Admin dapat menambah dan mengedit peran member. 2. Admin dapat melihat detail profil member. 3. Admin dapat mengatur peran dan hak akses member. 4. Sistem mencatat log aktivitas member. | High |  | 20
US4105 | Sebagai admin, saya ingin dapat memverifikasi bahwa transaksi yang dilakukan pembeli saat membeli buku sesuai dengan harga produk. | 1. Admin melihat transaksi pembelian buku yang dilakukan oleh pembeli. 2. Admin meminta bukti transaksi kepada pembeli melalui Whatsapp, untuk memastikan apakah transaksi yang dibayar sesuai atau tidak dengan harga produk. | High |  | 16
3. Sistem menampilkan pesan bahwa transaksi yang dibayar sesuai dengan harga produk saat dipesan.
4. Admin menginputkan bukti transaksi ke database "transaksi penjualan buku"
US4106 | Sebagai admin, saya ingin membuat dan mengakses laporan penjualan buku | 1. Admin dapat mengakses dan mengambil data transaksi di database "transaksi penjualan buku" 2. Dari database "transaksi penjualan buku" tersebut terdapat keterangan bahwa buku sudah dibeli oleh pembeli. 3. Buku yang sudah dibeli oleh pembeli dapat dimasukkan ke database "laporan penjualan buku" | High |  | 20
US4107 | Sebagai admin, saya ingin dapat mengelola pemberitahuan melalui email atau whatsapp terkait transaksi pembelian secara manual. | 1. Admin mengonfirmasi bukti transaksi yang dikirim oleh pembeli. | Medium |  | 20
US4108 | Sebagai admin, saya ingin dapat mengelola kategori buku (misalnya, fiksi, non-fiksi, puisi) , sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan buku yang mereka cari di katalog. | 1. Admin dapat mengelola kategori buku. 2. Tampilan kategori di katalog dapat di-preview sebelum dipublikasikan. | Medium |  | 16
US4109 | Sebagai admin, saya ingin dapat mengatur biaya penerbitan buku individu, sehingga saya dapat menyesuaikan harga sesuai dengan kebutuhan bisnis. | 1. Admin dapat mengatur biaya penerbitan buku individu. 2. Admin dapat mengubah harga dengan validasi yang tepat. 3. Sistem menyimpan riwayat perubahan harga. 4. Admin memasukkan ke database "transaksi penjualan penerbitan buku individu". | Medium |  | 12
US4110 | Sebagai admin, saya ingin dapat mengatur biaya penerbitan buku kolaborasi, sehingga saya dapat menyesuaikan harga sesuai dengan kebutuhan bisnis. | 1. Admin dapat mengatur biaya penerbitan buku kolaborasi. 2. Admin dapat mengubah harga dengan validasi yang tepat. 3. Sistem menyimpan riwayat perubahan harga. 4. Admin memasukkan ke database "transaksi penjualan penerbitan buku kolaborasi". | Medium |  | 12
US4111 | Sebagai admin, saya ingin membuat dan mengakses laporan penerbitan buku individu | 1. Admin dapat mengakses dan mengambil data transaksi di database "transaksi penjualan penerbitan buku individu" 2. Dari database "transaksi penjualan penerbitan buku individu" tersebut terdapat keterangan bahwa buku individu apa saja yang telah diterbitkan 3. Buku individu yang sudah diterbitkan dapat dimasukkan ke database "laporan penerbitan buku individu" | Medium |  | 12
US4112 | Sebagai admin, saya ingin membuat dan mengakses laporan penerbitan buku kolaborasi | 1. Admin dapat mengakses dan mengambil data transaksi di database "transaksi penjualan penerbitan buku kolaborasi" 2. Dari database "transaksi penjualan penerbitan buku kolaborasi" tersebut terdapat keterangan bahwa buku individu apa saja yang telah diterbitkan 3. Buku individu yang sudah diterbitkan dapat dimasukkan ke database "laporan penerbitan buku kolaborasi" | Medium |  | 12
US4113 | Sebagai admin, saya ingin menampilkan opsi "Memilih paket" di halaman penerbitan buku individu. Paket yang tersedia ada 3, yaitu : Basic, Bisnis, Pro. | 1. Admin dapat mengakses halaman penerbitan buku individu 2. Admin menambahkan opsi dalam memilih paket buku. Paket buku ada 3, yaitu Basic, Bisnis, Pro 3. Sistem menampilkan opsi dalam memilih paket buku | Medium |  | 12
US4114 | Sebagai admin, saya ingin memeriksa dan mengelola stok buku yang tersedia agar pembeli dapat memesan buku. | 1. Admin dapat mengakses menu stok buku 2. Admin melihat jumlah stok setiap buku 3. Admin dapat mencari buku berdasarkan judul, ISBN dan kategori 4. Sistem mengirim pesan ke admin jika stok buku masih kosong | Medium |  | 12
US4115 | Sebagai admin, saya ingin memastikan desain sampul yang dibuat oleh designer sesuai permintaan admin. | 1. Designer mengirim desain sampul ke admin. 2. Admin meminta designer untuk memperbaiki desain sampul (Revisi) 3. Designer mengirim desain sampul yang telah direvisi. 4. Admin menerima desain sampul (Konfirmasi) 5. Sistem menyimpan desain sampul | Medium |  | 12
User Story #5 Fitur Tambahan
US5101 | Sebagai pengguna (member atau bukan), saya ingin website memiliki desain yang responsif dan mudah digunakan di berbagai perangkat (desktop, tablet, smartphone), sehingga saya dapat mengakses platform dengan nyaman di mana saja dan kapan saja. | 1. Pengguna dapat mengakses website dengan tampilan yang optimal di berbagai perangkat. | High |  | 32
2. Semua fitur utama berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan browser.
3. Navigasi konsisten dan intuitif di semua perangkat.
US5102 | Sebagai pengguna, saya ingin website memiliki fitur bantuan secara menyeluruh melalui Whatsapp, sehingga saya dapat menemukan jawaban atas pertanyaan saya dengan mudah. | 1. Pengguna dapat dengan mudah menemukan button Hubungi Kami. | Medium |  | 16
2. Pengguna dapat bertanya melalui Whatsapp.
3. Konten Hubungi Kami mudah dipahami.
4. Ikon Hubungi Kami dapat langsung menuju ke No. Whatsapp pemberi bantuan
US5103 | Sebagai pengguna, saya ingin website memiliki fitur kontak yang jelas (formulir kontak, email, nomor telepon), sehingga saya dapat menghubungi tim dukungan jika saya memiliki masalah atau pertanyaan. | 1. Pengguna dapat dengan mudah menemukan formulir kontak. | Medium |  | 12
2. Pengguna dapat melihat informasi kontak alternatif (email, telepon).
3. Pengguna menerima konfirmasi setelah mengirim pesan melalui formulir kontak.